## Sheet1
志高空调穗洲厂区土建改造工程项目列表
日期：2021年11月3日
序号 | 厂房/ 地块 | 项目内容 | 用途 | 内容明细 |  |  |  |  | 费用概算 （元） | 时间周期 （天） | 备注
|  |  |  | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元）
1 | 穗州厂区 | 清理穗州现场需拆房体结构 | 新规划布局需要 | 拆房体结构 | 总装规划区域1处、原材料仓规划区域2处，面积约1000平方墙体房间拆除 | m² | 1000 |  |  | 7
2 |  | 厂房西北角区域倒水泥回填平整 | 平整地面 | 水泥回填 | 按混泥土20mm表面厚240元/平方，1立方土100/立方概算 | m² | 540 |  |  | 15
3 |  | 办公大楼做一层装修工程 | 办公室装修 | 穗洲办公室简装 | 办公楼装修第二层做为办公 | ㎡ | 1300 |  |  | 45 | 总建筑面积3876㎡，二楼1300㎡作办公室，三楼作娱乐休闲
4 |  | 叉车充电房建设 | 基地公共充电房 | 叉车充电房 | 200平方面积约用300平方围网（2.5米高） | m² | 300 |  |  | 30
6 |  | 厂房南面绿地清障平整 | 停放车辆 | 清障平整 | 清障平整铺石粉 | ㎡ | 1500 |  |  | 30
7 |  | 宿舍楼天面补漏（穗州+科创） | 防屋顶漏水 | 宿舍天面补漏 | 防水层 | ㎡ | 2000 |  |  | 30
8 |  | 堆场与厂区间连接省道新扩一个门 | 成品运输 | 厂区南侧围墙新开门口 |  |  | 60 |  |  | 30 | 开门宽12米，接驳道路硬底化面积约60㎡
9 |  | SH成品仓库装卸区改造搭建雨棚 | 装卸区 | 雨棚搭建 | 30m*7m=210；15m*7m=105 | ㎡ | 315 |  |  | 30
11 |  | 小车棚规划建设（园区外） | 小车及电单车棚 | 小车棚搭建 | 100米长，7.5米宽 | m² | 750 |  |  | 30
合计